## Sheet1
tarefa | classificação | tamanho | peso
documentação | importante | m | 13
diagrama de solução | importante | m | 13
script do banco de dados | essencial | g | 21
modelagem de banco de dados | importante | m | 13
protótipo da tela inicial | desejável | p | 5
protótipo da tela de cadastro | desejável | p | 5
protótipo da tela de cadastro | desejável | p | 5
dashboard | essencial | gg | 21
analytics | essencial | gg | 21

## Sheet2
planejamento backlog - grupo 3
requisito | descrição | classificação | tamanho | peso | prioridade | estimativa
tela inicial | landing page com as principais informações sobre o trabalho: quem somos, o que fazemos, calculadora... | importante | G | 21 | 1 | sprint 1
tela login | tela de login com e-mail e senha. | importante | M | 13 | 1 | sprint 1
tela cadastro | tela de cadastro solicitando nome, cnpj... | importante | M | 13 | 1 | sprint 1
recuperação de senha | opção logo abaixo do login para recuperação de senha. assim que acessada, solicitar o email para o qual deseja recuperar a senha. caso seja encontrado, a senha será enviada para o e-mail especificado. | desejável | M | 13 | 7 | sprint 4
login com google ou facebook | opções logo abaixo do login para conectar-se com mais opções e diminuir a taxa de esquecimento de senhas. | desejável | M | 13 | 7 | sprint 4
diagrama de solução | exemplo visual de como o usuário fará para utilizar nossa solução. | importante | M | 13 | 4 | sprint 2
planilha de riscos | visão ampla de todo o projeto a fim de alinhar quais os possíveis riscos existentes ao iniciar alguma tarefa. | importante | G | 13 | 2 | sprint 2
script + modelagem do banco de dados | código contendo toda a regra de negócio, incluindo os dados necessários para a criação do cadastro + diagrama de modelagem lógica para facilitar visualização. | essencial | M | 13 | 1 | sprint 1
documentação | atualização da documentação acrescentando apenas alguns pontos que serão solicitados pelos professores. | importante | P | 21 | 6 | sprint 3
analytics e chart.js | integração do arduíno com a api sendo executada via node, possibilitando exibição dos dados gráficos via framework chart.js. | essencial | G | 21 | 1 | sprint 1
projeto no github | upload de todos os entregáveis no github. | essencial | G | 5 | 5 | sprint 4