## Planilha1
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Perder um integrante da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Redefinindo a divisão das tarefas entre os integrantes para não sobrecarregar e atrasar o projeto.
2 | Erro de clone/envio de arquivo no GitHub | 1 | 3 | 3 | Evitar | Checando constantemente os arquvos no repositório e fazendo backups em outra plataforma.
3 | Arduino/Sensor não funcionar na apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testar antes do horário da apresentação para caso seja necessário realizar uma troca dos componentes.
4 | Integrante não estar habituado com as tecnologias do projeto | 2 | 2 | 4 | Evitar | Todos os integrantes estarem desenvolvendo todos os entregáveis.
5 | Modelagem e Script conflitantes | 1 | 2 | 2 | Evitar | Realizar o script em cima da modelagem e checar se os campos e entidades coincidem em sintaxe e ordem.
6 | Integrante errar na apresentação/ Ficar nervoso | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Todos estarem por dentro da regra de negócio e ensaiar a apresentação diveras vezes, além de auxilar o colega em caso de nervosismo.
Impacto
|  | Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
|  | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade